## P.O.
DESCONTO A SER APLICADO PELA EMPRESA PARTICIPANTE: (LATERAR APENAS O PERCENTUAL EM AMARELO PARA PERCENTUAL MENOR QUE 100
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 2886.23 | 3677.37 |  | 100%
1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (2,40 X 1,20) | SINAPI | M2 | 2.88 | 303.38 | 386.54 | 873.73 | 1113.24 |  | 303.38
1.2 | CO-27422 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA | SETOP | PR | 1 | 2012.5 | 2564.13 | 2012.5 | 2564.13 |  | 2012.5
2 | REFORMA DO ALAMBRADO | [6 empty] | 70488.7 | 89805.09
2.1 | ED-48434 | REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | SETOP | m2 | 444.2 | 16.8 | 21.4 | 7462.56 | 9505.88 |  | 16.8
2.2 | S04802 | Remoção de pilar em madeira - 0,20 x 0, 20 x 7,0 m | ORSE | un | 80 | 39.35 | 50.14 | 3148 | 4011.2 |  | 39.35
2.3 | ED-48385 | CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M + 4 FIOS DE ARAME LISO, INCLUSIVE BASE | SETOP | un | 132 | 121.28 | 154.52 | 16008.96 | 20396.64 |  | 121.28
2.4 | 98522 | INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA DE AÇO GALVANIZADO EXECUTADA EM MOURÕES DE CONCRETO. TELA ATÉ 2M DE ALTURA (NÃO INCLUI A TELA DE ALAMBRADO). | SINAPI | M | 341.69 | 45.28 | 57.69 | 15471.72 | 19712.1 |  | 45.28
2.5 | ED-9100 | INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), INCLUSIVE FIXAÇÃO. | SETOP | m2 | 45 | 70.65 | 90.02 | 3179.25 | 4050.9 |  | 70.65
2.6 | S03492 | Alambrado com tela de nylon, malha 3.6 mm. (Fornecimento e Fixação da tela) | ORSE | m2 | 457.93 | 55.07 | 70.16 | 25218.21 | 32128.37 |  | 55.07
3 | REFORMA DOS PORTÕES E ESQUADRIAS | [6 empty] | 4104.51 | 5229.55
3.1 | ED-50986 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | SETOP | m2 | 5.4 | 489.75 | 623.99 | 2644.65 | 3369.55 |  | 489.75
3.2 | S01874 | Fornecimento de cadeado 50mm | ORSE | un | 1 | 46.5 | 59.25 | 46.5 | 59.25 |  | 46.5
3.3 | COMP-ESQUAD | REFORMA E RECOMPOSIÇÃO DE ESQUADRIAS DE CONCRETO. INCLUSIVE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. EXCLUSIVE PINTURA |  | UN | 3 | 471.12 | 600.25 | 1413.36 | 1800.75 |  | 471.12
4 | PISO E GRADIL EXTERNO | [6 empty] | 21145.29 | 26941.3
4.1 | ED-48436 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | SETOP | m3 | 2.85 | 137.05 | 174.62 | 390.59 | 497.67 |  | 137.05
4.2 | ED-48434 | REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | SETOP | m2 | 19.03 | 16.8 | 21.4 | 319.7 | 407.24 |  | 16.8
4.3 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M3 | 3.55 | 705.32 | 898.65 | 2503.89 | 3190.21 |  | 705.32
4.4 | ED-50409 | MURETA DE TIJOLO COMUM ESP. = 15CM, H = 105 CM, INCLUSIVE REBOCO E PINTURA | SETOP | m | 17.3 | 330.19 | 420.7 | 5712.29 | 7278.11 |  | 330.19
4.5 | S09035 | Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branca, verde e preta, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=3,20m) e acessórios | ORSE | m² | 26.47 | 461.61 | 588.14 | 12218.82 | 15568.07 |  | 461.61
5 | TRAVAMENTO DOS GOLS E ALAMBRADO | [6 empty] | 10203.65 | 13000.64
5.1 | ED-50787 | TUBOS AÇO GALVANIZADO D =2". INCLUSIVE FIXAÇÃO EM QUADRO DE AÇO | SETOP | m | 62.1 | 164.31 | 209.35 | 10203.65 | 13000.64 |  | 164.31
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 997.45 | 1270.85
6.1 | ED-50635 | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (85X50)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | SETOP | un | 1 | 997.45 | 1270.85 | 997.45 | 1270.85 |  | 997.45
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 30098.97
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 109825.83
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 139924.8
|  | GABRIEL VINICIUS MARTINS |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO
ENG. CIVIL- CREA: 230.779/D

## C.F.F.
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3677.37 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 3677.37 |  |  | 3677.37
2 | REFORMA DO ALAMBRADO | 89805.09 | 30% | 30% | 40% | 100%
|  |  | 26941.527 | 26941.527 | 35922.036 | 89805.09
3 | REFORMA DOS PORTÕES E ESQUADRIAS | 5229.55 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 5229.55 |  |  | 5229.55
4 | PISO E GRADIL EXTERNO | 26941.3 | 10% | 50% | 40% | 100%
|  |  | 2694.13 | 13470.65 | 10776.52 | 26941.3
5 | TRAVAMENTO DOS GOLS E ALAMBRADO | 13000.64 |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 6500.32 | 6500.32 | 13000.64
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1270.85 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 1270.85 | 1270.85
|  | 139924.8 | 38542.577 | 46912.497 | 54469.726 | 139924.8
|  |  | 38542.577 | 85455.074 | 139924.8
GABRIEL VINICIUS MARTINS
ENG. CIVIL- CREA: 230.779/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO

## C.P.U.
PERCENTUAL VINCULADO AO DISCONTO APLICADO NA PLANILHA ORÇAMENTARIA (ALTERAR DE FORMA SIMILAR AO OFERTADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA)
1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (2,40 X 1,20) (M2) | [7 empty] | 100%
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | SINAPI | M2 | 1 | 250 | 250 |  | 250
00005065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | SINAPI | KG | 0.0113 | 36.28 | 0.40996 |  | 36.28
00005069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.0132 | 19.44 | 0.25661 |  | 19.44
00004509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3.2083 | 4.1 | 13.154 |  | 4.1
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 263.8206
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3729 | 24.02 | 8.9571 |  | 24.02
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.1186 | 18.12 | 20.269 |  | 18.12
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 29.2261
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 0.5 | 20.66 | 10.33 |  | 20.66
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 10.33
|  |  |  | VALOR: |  | 303.38
1.2. CO-27422 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA (PR)
MATERIAIS |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MATCO-27502 | DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1) |  | un | 1 | 6.78 | 6.78 |  | 6.78
MATCO-27503 | ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL¦TIPO DE FORMATO: A4¦MATERIAL DA CAPA: PP¦COR: TRANSPARENTE¦ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS |  | un | 0.5 | 3.6 | 1.8 |  | 3.6
MATCO-27506 | FOTOCÓPIA/XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/ BRANCO¦ACABAMENTO: OPACO¦TIPO DE FORMATO: A4) |  | un | 20 | 0.19 | 3.8 |  | 0.19
MATCO-27504 | PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE¦ GRAMATURA: 90GR/CM2¦TIPO DE FORMATO: A1¦ IMPRESSÃO: COLORIDA) |  | un | 2 | 9.1 | 18.2 |  | 9.1
MATCO-27505 | PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE¦ GRAMATURA: 90GR/CM2¦TIPO DE FORMATO: A1¦ IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO) |  | un | 5 | 3.13 | 15.65 |  | 3.13
MATCO-27500 | PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL¦ GRAMATURA: 90GR/CM2¦TIPO DE FORMATO: A1¦ IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO) |  | un | 1 | 15 | 15 |  | 15
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS: |  | 61.23
SERVIÇOS |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CO-27348 | ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL JÚNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | hora | 4 | 117.89 | 471.56 |  | 117.89
CO-27347 | ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | hora | 6 | 120.75 | 724.5 |  | 120.75
CO-27344 | ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL SÊNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | hora | 1.5 | 148.71 | 223.065 |  | 148.71
CO-33110 | PROJETISTA TÉCNICO/CADISTA, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | hora | 6 | 64.65 | 387.9 |  | 64.65
CO-27498 | TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | hora | 4 | 36.06 | 144.24 |  | 36.06
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS: |  | 1951.265
|  |  |  | Custo Direto Total: |  | 2012.495
|  |  |  | VALOR: |  | 2012.5
2.1. ED-48434 REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL (m2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SETOP | hora | 0.2771 | 24.37 | 6.753 |  | 24.37
ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SETOP | hora | 0.55421 | 18.12 | 10.0422 |  | 18.12
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.7952
|  |  |  | VALOR: |  | 16.8
2.2. S04802 Remoção de pilar em madeira - 0,20 x 0, 20 x 7,0 m (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | ORSE | h | 0.2 | 3.73 | 0.746 |  | 3.73
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 2 | 3.83 | 7.66 |  | 3.83
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 8.406
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04750S | Pedreiro (horista) | ORSE | h | 0.2 | 18.21 | 3.642 |  | 18.21
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 2 | 13.65 | 27.3 |  | 13.65
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 30.942
|  |  |  | VALOR: |  | 39.35
2.3. ED-48385 CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M + 4 FIOS DE ARAME LISO, INCLUSIVE BASE (m)
MATERIAIS |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MATED-11322 | ARAME FARPADO (DIÂMETRO DO FIO: 1,60MM[BWG16]¦CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 350KGF¦TORÇÃO DOS FIOS: CONTÍNUA¦MASSA LINEAR*: 0,0448KG/M)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS |  | m | 4.1 | 0.66 | 2.706 |  | 0.66
MATED-12838 | MOURÃO (MATERIAL: CONCRETO PRÉ-MOLDADO¦TIPO: CURVO OU PONTA VIRADA PARA 11 FIOS¦ALTURA MÍNIMA*: 320CM¦MÁXIMA*: 330CM¦PESO*: 60KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS |  | un | 0.46 | 115.5 | 53.13 |  | 115.5
MATED-12846 | MOURÃO ESTICADOR (MATERIAL: CONCRETO PRÉ-MOLDADO¦TIPO: CURVO OU PONTA VIRADA PARA 11 FIOS¦ALTURA MÍNIMA*: 300CM¦MÁXIMA*: 320CM¦PESO*: 60KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS |  | un | 0.04 | 115.64 | 4.6256 |  | 115.64
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS: |  | 60.4616
SERVIÇOS |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | hora | 0.5 | 24.37 | 12.185 |  | 24.37
ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | hora | 1 | 18.12 | 18.12 |  | 18.12
ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL |  | m3 | 0.2 | 61.8 | 12.36 |  | 61.8
ED-48324 | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU ELEMENTO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE ACABAMENTO |  | m3 | 0.19 | 95.56 | 18.1564 |  | 95.56
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS: |  | 60.8214
|  |  |  | Custo Direto Total: |  | 121.283
|  |  |  | VALOR: |  | 121.28
2.4. 98522 INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA DE AÇO GALVANIZADO EXECUTADA EM MOURÕES DE CONCRETO. TELA ATÉ 2M DE ALTURA (NÃO INCLUI A TELA DE ALAMBRADO). (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | SINAPI | KG | 0.053843 | 27 | 1.4537 |  | 27
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.4537
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.0317 | 24.36 | 25.1331 |  | 24.36
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.0317 | 18.12 | 18.6951 |  | 18.12
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 43.8282
|  |  |  | VALOR: |  | 45.28
2.5. ED-9100 INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), INCLUSIVE FIXAÇÃO. (m2)
MATERIAIS |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MATED-11324 | ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 10BWG¦DIÂMETRO DO FIO: 3,40MM¦MASSA LINEAR: 0,0713KG/M) |  | Kg | 0.018716 | 15.1 | 0.28261 |  | 15.1
MATED-11325 | ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 14BWG¦DIÂMETRO DO FIO: 2,10MM¦MASSA LINEAR: 0,0272KG/M) |  | Kg | 0.0043202 | 18.46 | 0.079751 |  | 18.46
MATED-11339 | ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA (DIÂMETRO NOMINAL: 3,25MM¦FAIXA DE CORRENTE ELÉTRICA: 110-150A¦COMPRIMENTO: 350MM¦CLASSIFICAÇÃO: E6013¦APLICAÇÃO: COMUM DE USO GERAL) |  | Kg | 0.003836 | 24.74 | 0.094903 |  | 24.7439
MATED-11267 | TELA DE ARAME GALVANIZADO PARA ALAMBRADO (DIMENSÕES DA TRAMA: 2X2" [50,8MM]¦TIPO DA MALHA: LOSANGULAR¦BITOLA DO FIO: BWG 12 [2,76MM]¦PESO: 2,85KG/M2) |  | m2 | 1.05 | 33 | 34.65 |  | 33
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS: |  | 35.1073
SERVIÇOS |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | hora | 0.48889 | 24.37 | 11.9142 |  | 24.37
ED-7830 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | hora | 0.24444 | 24.17 | 5.9082 |  | 24.17
ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | hora | 0.97778 | 18.12 | 17.7173 |  | 18.12
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS: |  | 35.5398
|  |  |  | Custo Direto Total: |  | 70.647
|  |  |  | VALOR: |  | 70.65
2.6. S03492 Alambrado com tela de nylon, malha 3.6 mm. (Fornecimento e Fixação da tela) (m2)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | ORSE | h | 1 | 3.73 | 3.73 |  | 3.73
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 1 | 3.83 | 3.83 |  | 3.83
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 7.56
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02758 | Tela de nylon, fio 30-36 (3,6mm), malha 10x10cm | ORSE | m2 | 1.05 | 14.9 | 15.645 |  | 14.9
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 15.645
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04750S | Pedreiro (horista) | ORSE | h | 1 | 18.21 | 18.21 |  | 18.21
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 1 | 13.65 | 13.65 |  | 13.65
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 31.86
|  |  |  | VALOR: |  | 55.07
3.1. ED-50986 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA (m2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
MATED-12664 | EM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO - PORTÃO (MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦TIPO: ABRIR¦DIÂMETRO TUBO DE REQUADRO: 2.1/2"¦VEDAÇÃO: TELA FIO 12#1/2") | SETOP | m2 | 0.92449 | 412.95 | 381.7693 |  | 412.9467
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 381.7693
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
ED-50933 | ASSENTAMENTO DE GRADIL OU PORTÃO METÁLICO DE AÇO OU FERRO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO | SETOP | m2 | 0.92449 | 116.8 | 107.9807 |  | 116.8
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 107.9807
|  |  |  | VALOR: |  | 489.75
3.2. S01874 Fornecimento de cadeado 50mm (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00427 | Cadeado 50mm, Pado ou similar | ORSE | un | 1 | 46.5 | 46.5 |  | 46.5
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 46.5
|  |  |  | VALOR: |  | 46.5
3.3. COMP-ESQUAD REFORMA E RECOMPOSIÇÃO DE ESQUADRIAS DE CONCRETO. INCLUSIVE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. EXCLUSIVE PINTURA (UN)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 24.36 | 48.72 |  | 24.36
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4 | 18.12 | 72.48 |  | 18.12
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 121.2
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
40.22.30 | ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO | SUDECAP | KG | 17.5 | 11.22 | 196.35 |  | 11.22
RO-41624 | Concreto de cimento Portland, Fck > = 15,0 MPa (Execução, incluindo o fornecimento e transporte dos agregados) | DER-MG | m3 | 0.3 | 511.9 | 153.57 |  | 511.9
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 349.92
|  |  |  | VALOR: |  | 471.12
4.1. ED-48436 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO (m3)
SERVIÇOS |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | hora | 0.66667 | 24.37 | 16.2467 |  | 24.37
ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | hora | 6.6667 | 18.12 | 120.8 |  | 18.12
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS: |  | 137.0467
|  |  |  | Custo Direto Total: |  | 137.0467
|  |  |  | VALOR: |  | 137.05
4.2. ED-48434 REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL (m2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SETOP | hora | 0.2771 | 24.37 | 6.753 |  | 24.37
ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SETOP | hora | 0.55421 | 18.12 | 10.0422 |  | 18.12
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.7952
|  |  |  | VALOR: |  | 16.8
4.3. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.01989 | 6.4 | 0.1273 |  | 6.4
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.27958 | 19.07 | 5.3316 |  | 19.07
00004509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 2.9181 | 4.1 | 11.9643 |  | 4.1
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 2.3345 | 2.83 | 6.6066 |  | 2.83
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 24.0298
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5191 | 24.02 | 36.4889 |  | 24.02
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.3212 | 24.36 | 32.1852 |  | 24.36
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.8403 | 18.12 | 51.4669 |  | 18.12
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 120.141
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 1.15 | 487.97 | 561.1528 |  | 487.97
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 561.1528
|  |  |  | VALOR: |  | 705.32
4.4. ED-50409 MURETA DE TIJOLO COMUM ESP. = 15CM, H = 105 CM, INCLUSIVE REBOCO E PINTURA (m)
SERVIÇOS |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | hora | 0.17 | 24.37 | 4.1429 |  | 24.37
ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | hora | 0.17 | 18.12 | 3.0804 |  | 18.12
ED-48231 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO |  | m2 | 1.05 | 46.73 | 49.0665 |  | 46.73
ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO |  | m2 | 2.1 | 8.59 | 18.039 |  | 8.59
ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR |  | Kg | 5.75 | 11.19 | 64.3425 |  | 11.19
ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL |  | m3 | 0.11 | 61.8 | 6.798 |  | 61.8
ED-49810 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) |  | m2 | 0.57 | 54.48 | 31.0536 |  | 54.48
ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  | m3 | 0.02 | 733.33 | 14.6666 |  | 733.33
ED-49784 | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) |  | m3 | 0.011 | 675.68 | 7.4325 |  | 675.68
ED-50498 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) |  | m2 | 2.1 | 14.7 | 30.87 |  | 14.7
ED-50760 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO |  | m2 | 2.1 | 47.95 | 100.695 |  | 47.95
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS: |  | 330.187
|  |  |  | Custo Direto Total: |  | 330.187
|  |  |  | VALOR: |  | 330.19
4.5. S09035 Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branca, verde e preta, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=3,20m) e acessórios (m²)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | ORSE | h | 1 | 3.73 | 3.73 |  | 3.73
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 1 | 3.83 | 3.83 |  | 3.83
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 7.56
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I09327 | Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branca, verde e preta, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=3,20m) e acessórios | ORSE | pç | 0.1646 | 2564.94 | 422.1891 |  | 2564.94
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 422.1891
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04750S | Pedreiro (horista) | ORSE | h | 1 | 18.21 | 18.21 |  | 18.21
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 1 | 13.65 | 13.65 |  | 13.65
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 31.86
|  |  |  | VALOR: |  | 461.61
5.1. ED-50787 TUBOS AÇO GALVANIZADO D =2". INCLUSIVE FIXAÇÃO EM QUADRO DE AÇO (m)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
MATED-11579 | EM PROCESSO DE INATIVAÇÃO - TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO COM COSTURA (CLASSE: MÉDIA¦DN: 50MM(2")¦ESPESSURA: 3,75MM¦PESO: 5,23KG/M) | SETOP | m | 1.0369 | 92.99 | 96.4208 |  | 92.9888
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 96.4208
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
ED-50380 | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SETOP | hora | 2.3566 | 21.56 | 50.8078 |  | 21.56
ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SETOP | hora | 0.94263 | 18.12 | 17.0805 |  | 18.12
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 67.8883
|  |  |  | VALOR: |  | 164.31
6.1. ED-50635 PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (85X50)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO (un)
MATERIAIS |  |  | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MATED-12822 | PLACA (MATERIAL: ALUMÍNIO FUNDIDO¦DIMENSÃO: (85X50)CM¦ESPESSURA*: 1,5MM¦APLICAÇÃO: INAUGURAÇÃO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS |  | un | 1 | 936.02 | 936.02 |  | 936.0165
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS: |  | 936.02
SERVIÇOS |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | hora | 1.0476 | 24.37 | 25.5305 |  | 24.37
ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | hora | 1.0476 | 18.12 | 18.9829 |  | 18.12
ED-50319 | PARAFUSO CASTELO, NÚMERO 8, INCLUSIVE FORNECIMENTO COM ARRUELA E BUCHA DE NYLON |  | un | 4 | 4.23 | 16.92 |  | 4.23
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS: |  | 61.4333
|  |  |  | Custo Direto Total: |  | 997.4533
|  |  |  | VALOR: |  | 997.45
GABRIEL VINICIUS MARTINS
ENG. CIVIL- CREA: 230.779/D