## BDI
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
TOMADOR: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG
NOME DA OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE JURAMENTO-MG.
MUNICÍPIO DA OBRA: |  | JURAMENTO-MG
TIPO DE OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: |  | ORÇAMENTO COM A DESONERAÇÃO PREVISTA NA LEI 13.161/2015
1 | BDI | COMPOSIÇÃO DE BDI ADOTADA |  |  | BDI 01 | 28.29%
1.1 | Garantia (G) +Seguro(S) | De 0,32% até 0,74% | Garantia: | 0.32% | BDI= ((1+AC+G+S+R)x(1+DF)x(1+L))-1/1-T
1.2 | Risco (R ) | De 0,50% até 0,97% | Risco: | 0.5%
1.3 | Despesas Financeiras(DF) | De 1,02% até 1,21% | Despesas Financeiras | 1.02%
1.4 | Administração Central(AC) | De 3,80% até 4,67% | Administração central | 3.8%
1.5 | Lucro(L) | De 6,64% até 8,69% | Lucro | 6.64% | Observação:
1.6 | Tributos(T) | conforme legislação | ** Tributos | 12.15% | i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Formula de cálculo nos termos do Acordão 2622/2013 do TCU.
** Tributos adotados e justificados
|  | confins |  |  | 3%
|  | pis |  |  | 0.65%
|  | iss(4%) |  |  | 4%
|  | CPRB |  |  | 4.5%
|  | TOTAL |  |  | 12.15%
2 | BDI | COMPOSIÇÃO DE BDI ADOTADA |  |  | BDI 02 | 21.62%
1.1 | Garantia (G) +Seguro(S) | De 0,30% até 0,82% | Garantia: | 0.3% | BDI= ((1+AC+G+S+R)x(1+DF)x(1+L))-1/1-T
1.2 | Risco (R ) | De 0,56% até 0,89% | Risco: | 0.56%
1.3 | Despesas Financeiras(DF) | De 0,85% até 1,11% | Despesas Financeiras | 0.85%
1.4 | Administração Central(AC) | De 1,50% até 4,49% | Administração central | 1.5%
1.5 | Lucro(L) | De 3,5% até 6,22% | Lucro | 3.5% | Observação:
1.6 | Tributos(T) | conforme legislação | ** Tributos | 12.15% | i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Formula de cálculo nos termos do Acordão 2622/2013 do TCU.
** Tributos adotados e justificados
|  | confins |  |  | 3%
|  | pis |  |  | 0.65%
|  | iss(4%) |  |  | 4%
|  | CPRB |  |  | 4.5%
|  | TOTAL |  |  | 12.15%
JURAMENTO-MG, 03 DE JULHO DE 2024
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  | RESPONSÁVEL LEGAL:
___________________________________ GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 248.562/D |  |  | _________________________________________ MARLENE DE LOURDES SILVEIRA MOREIRA PREFEITA DE JURAMENTO-MG

## MEM CALCULO
MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES |  |  |  | DATA: | 2024-07-03
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE JURAMENTO-MG.
LOCAL: | RUA ANTONIO CARLOS MAIA - MG-308 NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURAMENTO-MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 04-2024 - DESONERADO / SETOP - 01-2024 - NORTE DESONERADO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | FONTE | UNID | QUANTIDADE
1 |  | PÓRTICO ENTRADA DA CIDADE
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |  |  |  |  | SETOP | m2 | 4.5
| COMP. | ALTURA | ÁREA
| 3 | 1.5 | 4.5
1.1.2 | RO-00085 | Escavação e transporte em material de 2ª categoria - com trator sobre esteiras - DMT até 50 m |  |  |  |  | SETOP | m3 | 46.58
TERRAPLANAGEM NAS ADJACENCIAS DA VIA PARA EXECUÇÃO DA BASE
LADO DIREIRO |  |  |  | LADO ESQUERDO
COMP. | LARG. | ALTURA MEDIA | VOLUME | COMP. | LARG. | ALTURA MEDIA | VOLUME
4.96 | 3.56 | 1.5 | 26.49 | 4.96 | 2.7 | 1.5 | 20.09
VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO |  |  |  | 46.58
1.1.3 | ED-50703 | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA |  |  |  |  | SETOP | m2 | 31.05
LADO DIREIRO |  |  | LADO ESQUERDO
COMP. | LARG. | ÁREA | COMP. | LARG. | ALTURA MEDIA
4.96 | 3.56 | 17.66 | 4.96 | 2.7 | 13.39
AREA TOTAL DE LIMPEZA |  |  |  | 31.05
1.1.4 | CO-3312 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | SETOP | PR | 1
| Repet. |  | QUANTIDADE
| 1 |  | 1
1.2 |  | INFRAESTRUTURA
1.2.1 | 01.17.01 | GABARITO |  |  |  |  | SUDECAP | M | 37.6
LADO DIREIRO |  |  | LADO ESQUERDO
COMP. | LARG. | PERÍMETRO | COMP. | LARG. | PERÍMETRO
6.8 | 3.39 | 20.38 | 4.96 | 3.65 | 17.22
COMPRIMENTO TOTAL DE GABARITO |  |  |  | 37.6
1.2.2 | ED-51108 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL |  |  |  |  | SETOP | m3 | 10.87
SAPATA 01
COMP | LARG | ALTURA | AFASTAMENTO LATERAL | AFASTAMENTO FUNDO | VOLUME
2.25 | 1.95 | 0.6 | 0.1 | 0.03 | 3.32
SAPATA 02
COMP | LARG | ALTURA | AFASTAMENTO LATERAL | AFASTAMENTO FUNDO | VOLUME
2.4 | 1.6 | 0.45 | 0.1 | 0.03 | 2.25
SAPATA 03
COMP | LARG | ALTURA | AFASTAMENTO LATERAL | AFASTAMENTO FUNDO | VOLUME
1.65 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 0.03 | 2.55
SAPATA 04
COMP | LARG | ALTURA | AFASTAMENTO LATERAL | AFASTAMENTO FUNDO | VOLUME
1.65 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 0.03 | 2.75
VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO |  |  |  | 10.87
1.2.3 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 |  |  |  |  | SINAPI | M2 | 19.94
SAPATA 01
COMP | LARG | ALTURA | AFASTAMENTO LATERAL | AFASTAMENTO FUNDO | VOLUME
2.25 | 1.95 |  | 0.1 |  | 5.27
SAPATA 02
COMP | LARG | ALTURA | AFASTAMENTO LATERAL | AFASTAMENTO FUNDO | VOLUME
2.4 | 1.6 |  | 0.1 |  | 4.68
SAPATA 03
COMP | LARG | ALTURA | AFASTAMENTO LATERAL | AFASTAMENTO FUNDO | VOLUME
1.65 | 2.4 |  | 0.1 |  | 4.81
SAPATA 04
COMP | LARG | ALTURA | AFASTAMENTO LATERAL | AFASTAMENTO FUNDO | VOLUME
1.65 | 2.6 |  | 0.1 |  | 5.18
AREA TOTAL DE REGULARIZAÇAO |  |  |  | 19.94
1.2.4 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  |  |  |  | SINAPI | M3 | 0.5
SAPATA 01
COMP | LARG | ALTURA | AFASTAMENTO LATERAL | AFASTAMENTO FUNDO | VOLUME
2.25 | 1.95 | 0.03 | 0 | 0 | 0.13
SAPATA 02
COMP | LARG | ALTURA | AFASTAMENTO LATERAL | AFASTAMENTO FUNDO | VOLUME
2.4 | 1.6 | 0.03 | 0 | 0 | 0.12
SAPATA 03
COMP | LARG | ALTURA | AFASTAMENTO LATERAL | AFASTAMENTO FUNDO | VOLUME
1.65 | 2.4 | 0.03 | 0 | 0 | 0.12
SAPATA 04
COMP | LARG | ALTURA | AFASTAMENTO LATERAL | AFASTAMENTO FUNDO | VOLUME
1.65 | 2.6 | 0.03 | 0 | 0 | 0.13
VOLUME TOTAL DE CONCRETO MAGRO |  |  |  | 0.5
1.2.5 | ED-49805 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) |  |  |  |  | SETOP | m3 | 8.49
SAPATA 01
COMP | LARG | ALTURA | AFASTAMENTO LATERAL | AFASTAMENTO FUNDO | VOLUME
2.25 | 1.95 | 0.6 | 0 | 0 | 2.63
SAPATA 02
COMP | LARG | ALTURA | AFASTAMENTO LATERAL | AFASTAMENTO FUNDO | VOLUME
2.4 | 1.6 | 0.45 | 0 | 0 | 1.73
SAPATA 03
COMP | LARG | ALTURA | AFASTAMENTO LATERAL | AFASTAMENTO FUNDO | VOLUME
1.65 | 2.4 | 0.5 | 0 | 0 | 1.98
SAPATA 04
COMP | LARG | ALTURA | AFASTAMENTO LATERAL | AFASTAMENTO FUNDO | VOLUME
1.65 | 2.6 | 0.5 | 0 | 0 | 2.15
VOLUME TOTAL DE CONCRETO |  |  |  | 8.49
1.2.6 | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 |  |  |  |  | SINAPI | KG | 235.3
PESO DE AÇO OBTIDO EM PROJETO ESTRUTURAL |  |  |  | 235.3
1.2.7 | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 |  |  |  |  | SINAPI | KG | 98.5
PESO DE AÇO OBTIDO EM PROJETO ESTRUTURAL |  |  |  | 98.5
1.3 |  | SURPERESTRUTURA
1.3.1 | ED-20497 | CHAPA GROSSA (MATERIAL: AÇO PATINÁVEL¦ ESPESSURA: 3/8" OU 9,50MM¦MASSA: 74,58KG/M2) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO |  |  |  |  | SETOP | m2 | 1.32
PLACA | COMP | LARG | REPETE | AREA
1 | 0.3 | 0.3 | 8 | 0.72
2 | 0.15 | 0.2 | 4 | 0.12
3 | 0.2 | 0.3 | 8 | 0.48
|  | ÁREA TOTAL |  | 1.32
1.3.2 | MATED-21606 | BARRA ROSCADA DE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/2"[12,5MM]) |  |  |  |  | SETOP | m | 42.4
PLACA | REPETE | QTD PARAFUSO / PLACA | COMP UNIT | COMP TOTAL
1 | 8 | 4 | 0.65 | 20.8
2 | 4 | 4 | 0.45 | 7.2
3 | 8 | 4 | 0.45 | 14.4
|  | COMPRIMENTO TOTAL |  | 42.4
1.3.3 | MATED-18178 | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 12,5MM [1/2"]¦PESO/100PÇ: 1,59 KG) |  |  |  |  | SETOP | un | 80
PLACA | REPETE | QTD PARAFUSO / PLACA | QTD PORCAS
1 | 8 | 4 | 32
2 | 4 | 4 | 16
3 | 8 | 4 | 32
| QUANTIDADE TOTAL |  | 80
1.3.4 | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA |  |  |  |  | SINAPI | KG | 5930.73
PESO DE AÇO OBTIDO EM PROJETO ESTRUTURAL |  |  |  | 5930.73
1.4 |  | ACABAMENTO
1.4.1 | COT-001 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA DA CHAPA. (MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦ ESPESSURA: GSG-24 OU 0,65MM¦MASSA: 5,20KG/M2) - FORNECIMENTO, MONTAGEM/INSTALAÇÃO E PINTURA |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | M2 | 237.59
ESTRUTURA SUPERIOR (CINZA)- LETREIRO |  |  | 1.11 | 12.55 | 2 | 27.86
PILAR LATERAL (CINZA) |  |  | 7.4 | 0.7 | 2 | 10.36
PILAR LATERAL (CINZA) |  |  | 8.51 | 2.96 | 1 | 25.19
PILAR LATERAL (CINZA) |  |  | 7.4 | 2.96 | 1 | 21.9
ESTRUTURA SUPERIOR (CINZA) |  |  | 12.55 | 2.96 | 1 | 37.15
ESTRUTURA SUPERIOR (CINZA) |  |  | 11.85 | 2.96 | 1 | 35.08
PILAR CINZA |  |  | 0.5 | 7.95 | 2 | 7.95
PILAR CINZA |  |  | 0.74 | 7.95 | 2 | 11.77
ESTRUTURA SUPERIOR (CINZA)- LETREIRO |  |  | 0.55 | 2.96 | 1 | 1.63
ESTRUTURA SUPERIOR (CINZA)- LETREIRO |  |  | 0.55 | 0.18 | 2 | 0.2
PILARES LARANJA |  |  | 0.46 | 8.69 | 2 | 7.99
PILARES LARANJA |  |  | 0.46 | 9.44 | 2 | 8.68
PILARES LARANJA |  |  | 0.74 | 9.44 | 4 | 27.94
PILARES LARANJA |  |  | 3.14 | 0.74 | 4 | 9.29
PILARES LARANJA |  |  | 0.18 | 0.74 | 4 | 0.53
PILARES LARANJA |  |  | 0.18 | 0.46 | 4 | 0.33
PILARES LARANJA |  |  | 0.92 | 0.46 | 2 | 0.85
PILARES LARANJA |  |  | 3.14 | 0.46 | 2 | 2.89
TOTAL | [5 empty] | 237.59
1.4.2 | COT-001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM CAIXA |  |  |  |  | COTAÇÃO | GL | 1
QUANTIDADE NECESSÁRIA À OBRA |  |  |  | 1
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  |  |  | RESPONSÁVEL LEGAL:
___________________________________ GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 248.562/D |  |  |  |  | _________________________________________ MARLENE DE LOURDES SILVEIRA MOREIRA PREFEITA DE JURAMENTO-MG

## COTACOES
PLANILHA DE COTAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG |  |  | LOCAL: RUA ANTONIO CARLOS MAIA - MG-308 NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURAMENTO-MG
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE JURAMENTO-MG.
COT-001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM CAIXA
ITEM | EMPRESA | CNPJ | LOCAL/LINK | DATA / ACESSO EM | CONTATO | UNIDADE | PREÇO TOTAL
1.1 | PLAMOC | 38.689.386/0001-63 | RUA JOSÉ PRUDÊNCIO DE MACEDO, 194, JOÃO GORDO MONTES CLAROS - MG | 2024-01-29 | (38) 3222-3838 | GL | 9135
1.2 | ALEX PLACAS | 05.832.534/0001-06 | Avenida João XXIII, 1960 - Santos Reis - Montes Claros - MG | 2024-05-29 | (38) 3212-7804 | GL | 10800
1.3
PREÇO MÉDIO: | [6 empty] | 9967.5
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  |  | RESPONSÁVEL LEGAL:
___________________________________ GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 248.562/D |  |  |  | _________________________________________ MARLENE DE LOURDES SILVEIRA MOREIRA PREFEITA DE JURAMENTO-MG

## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES |  |  |  | DATA: | 2024-07-03
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE JURAMENTO-MG. |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: ( ) DIRETA (X) INDIRETA
LOCAL: | RUA ANTONIO CARLOS MAIA - MG-308 NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURAMENTO-MG |  |  | *DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA SETOP/SEINFRA - PÁG. 14 OBRA DE EDIFICAÇÃO |  |  |  | % ISS MUNICIPAL:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 04-2024 - DESONERADO / SETOP - 01-2024 - NORTE DESONERADO |  |  |  | BDI 1: | 28.29% | BDI 2: | 21.62% | 4%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1 | PÓRTICO ENTRADA DA CIDADE | [6 empty] | 146547.17 | 187325.12
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 5676.75 | 7282.81
1.1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | SETOP | m2 | 4.5 | 302.03 | 387.47 | 1359.14 | 1743.62 | 1743.615
1.1.2 | RO-00085 | Escavação e transporte em material de 2ª categoria - com trator sobre esteiras - DMT até 50 m | SETOP | m3 | 46.58 | 7.7 | 9.88 | 358.67 | 460.21 | 460.2104
1.1.3 | ED-50703 | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | SETOP | m2 | 31.05 | 2.15 | 2.76 | 66.76 | 85.7 | 85.698
1.1.4 | CO-3312 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA | SETOP | PR | 1 | 3892.18 | 4993.28 | 3892.18 | 4993.28 | 4993.28
1.2 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 10755.7 | 13798.75
1.2.1 | 01.17.01 | GABARITO | SUDECAP | M | 37.6 | 27.7 | 35.54 | 1041.52 | 1336.3 | 1336.304
1.2.2 | ED-51108 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | SETOP | m3 | 10.87 | 81.52 | 104.58 | 886.12 | 1136.78 | 1136.7846
1.2.3 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 19.94 | 5.64 | 7.24 | 112.46 | 144.37 | 144.3656
1.2.4 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.5 | 406.2 | 521.11 | 203.1 | 260.56 | 260.555
1.2.5 | ED-49805 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | SETOP | m3 | 8.49 | 712.17 | 913.64 | 6046.32 | 7756.8 | 7756.8036
1.2.6 | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 235.3 | 7.04 | 9.03 | 1656.51 | 2124.76 | 2124.759
1.2.7 | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 98.5 | 8.22 | 10.55 | 809.67 | 1039.18 | 1039.175
1.3 | SURPERESTRUTURA | [6 empty] | 76538.91 | 98175.77
1.3.1 | ED-20497 | CHAPA GROSSA (MATERIAL: AÇO PATINÁVEL¦ ESPESSURA: 3/8" OU 9,50MM¦MASSA: 74,58KG/M2) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | SETOP | m2 | 1.32 | 730.14 | 936.7 | 963.78 | 1236.44 | 1236.444
1.3.2 | MATED-21606 | BARRA ROSCADA DE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/2"[12,5MM]) | SETOP | m | 42.4 | 13.46 | 16.37 | 570.7 | 694.09 | 694.088
1.3.3 | MATED-18178 | PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 12,5MM [1/2"]¦PESO/100PÇ: 1,59 KG) | SETOP | un | 80 | 0.5 | 0.61 | 40 | 48.8 | 48.8
1.3.4 | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | SINAPI | KG | 5930.73 | 12.64 | 16.22 | 74964.43 | 96196.44 | 96196.4406
1.4 | ACABAMENTO | [6 empty] | 53575.81 | 68067.79
1.4.1 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA DA CHAPA. (MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦ ESPESSURA: GSG-24 OU 0,65MM¦MASSA: 5,20KG/M2) - FORNECIMENTO, MONTAGEM/INSTALAÇÃO E PINTURA | COMP-1 | M2 | 237.59 | 183.5444 | 235.47 | 43608.31 | 55945.32 | 55945.3173
1.4.2 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM CAIXA | COT-001 | GL | 1 | 9967.5 | 12122.47 | 9967.5 | 12122.47 | 12122.47
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 40777.95
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 146547.17 | 187325.1101
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 187325.12
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  |  | RESPONSÁVEL LEGAL:
___________________________________ GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 248.562/D |  |  |  | _________________________________________ MARLENE DE LOURDES SILVEIRA MOREIRA PREFEITA DE JURAMENTO-MG

## CPU
Relatório de Composições
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG |  |  |  |  | DATA: | 2024-07-03
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE JURAMENTO-MG. |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES
LOCAL: | RUA ANTONIO CARLOS MAIA - MG-308 NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURAMENTO-MG |  |  |  | 187325.12
COMP-1 | COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA DA CHAPA. (MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦ ESPESSURA: GSG-24 OU 0,65MM¦MASSA: 5,20KG/M2) - FORNECIMENTO, MONTAGEM/INSTALAÇÃO E PINTURA (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
MATED-11442 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO) | SETOP | l | 0.1 | 46.44 | 4.64
MATED-11432 | SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRÁS) | SETOP | l | 0.025 | 27.4 | 0.69
I02217 | Tinta automotiva | ORSE | l | 0.18 | 80.08 | 14.4144
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 19.7444
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
ED-50365 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SETOP | hora | 0.3 | 21.64 | 6.49
ED-50382 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SETOP | hora | 0.3 | 25.87 | 7.76
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 14.25
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
ED-22249 | CHAPA FINA (MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦ ESPESSURA: GSG-24 OU 0,65MM¦MASSA: 5,20KG/M2) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | SETOP | m2 | 1.01 | 104.47 | 105.51
ED-20568 | ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO/ SOLDADO, EXCLUSIVE PINTURA (TRANSPORTE E MONTAGEM) | SETOP | Kg | 5.2 | 8.47 | 44.04
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 149.55
|  |  |  | Valor Total: |  | 183.5444
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  | RESPONSÁVEL LEGAL:
___________________________________ GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 248.562/D |  | _________________________________________ MARLENE DE LOURDES SILVEIRA MOREIRA PREFEITA DE JURAMENTO-MG

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG |  |  |  | DATA: | 2024-07-03
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE JURAMENTO-MG. |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES
LOCAL: | RUA ANTONIO CARLOS MAIA - MG-308 NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURAMENTO-MG |  |  | 187325.12
ITEM | ETAPA | FÍSICO/FINANCEIRO GLOBAL |  | FÍSICO/FINANCEIRO
|  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2
PÓRTICO ENTRADA DA CIDADE |  | Físico % | 100% | 63.66% | 36.34%
|  | Financeiro | 187325.12 | 119257.33 | 68067.79
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 3.888% | 100%
|  | Financeiro | 7282.81 | 7282.81
1.2 | INFRAESTRUTURA | Físico % | 7.366% | 100%
|  | Financeiro | 13798.75 | 13798.75
1.3 | SURPERESTRUTURA | Físico % | 52.41% | 100%
|  | Financeiro | 98175.77 | 98175.77
1.4 | ACABAMENTO | Físico % | 36.34% |  | 100%
|  | Financeiro | 68067.79 | 0 | 68067.79
TOTAL |  | Físico % | 100% | 63.66% | 36.34%
|  | Financeiro | 187325.12 | 119257.33 | 68067.79
|  | Físico % | ACUMULADO | 63.66% | 100%
|  | Financeiro | ACUMULADO | 119257.33 | 187325.12
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  | RESPONSÁVEL LEGAL:
___________________________________ GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 248.562/D |  | _________________________________________ MARLENE DE LOURDES SILVEIRA MOREIRA PREFEITA DE JURAMENTO-MG